Závěrečná zpráva z kontroly plnění usnesení týkajících se rekonstrukce objektu Orlovny

Na základě usnesení Kontrolního výboru (KV) na zasedání dne 13. 1. 2022 byli kontrolou plnění usnesení týkajících se rekonstrukce objektu Orlovny pověřeni: Silvie Dražanová, Mgr. Tereza Vašíčková a doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Dle ust. § 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, patří mezi hlavní úkoly kontrolního výboru kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. Kontrolní výbor zastupitelstva obce má tedy oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, a tato oprávnění jsou založena přímo zákonem, a proto není třeba pro tuto kontrolu předchozího schválení ze strany zastupitelstva obce.

Dle ust. § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zabezpečuje plnění zastupitelstvem přijatých usnesení rada obce. Rada obce by tak měla projednat na svém nejbližším zasedání návrh organizačních opatření k zabezpečení plnění přijatých usnesení z posledního zasedání zastupitelstva a organizačních opatření k vyřízení obdržených podnětů členů zastupitelstva z téhož zasedání. Návrhy radě obce předkládá starosta.

Judikatura týkající se výše uvedeného zahrnuje výrok Nejvyššího správního soudu v loňském rozsudku č.j. 25 Cdo 5765/2017-203. V dané věci zastupitelstvo opakovaně slibovalo majitelům pozemků, že jim vybuduje přístupovou cestu. Dokonce za tímto účelem obec koupila sousední parcely, a i schválený rozpočet obce obsahoval položku na zajištění přístupu k pozemkům. Když však namísto cesty obec vybudovala park, rozhodli se majitelé pozemků obec žalovat za porušení slibu vyjádřeného v několika usneseních zastupitelstva a rady obce.

Nejvyšší správní soud nejdříve citoval komentář k občanskému zákoníku, podle kterého "spojovat vznik právní povinnosti bez dalšího s jakýmkoliv jednostranným prohlášením ve formě slibu by odporovalo systému vzniku závazkových právních vztahů a vedlo by k závažným důsledkům", načež osvětlil, proč se obec v daném případě k zajištění cesty nikdy právně nezavázala. Zastupitelstvo ani rada totiž neschvalují svými usneseními konkrétní znění právního jednání, pouze vytváří vůli, která může být následně projevena starostou; až tímto projevem vůle se stane právní úkon perfektním. K tomu však nedošlo, a tudíž slib nebyl učiněn.

Usnesení zastupitelstva je projevem vůle kolegiálního orgánu obce a tento orgán může své rozhodnutí v zásadě kdykoliv změnit nebo jinak upravit. Je k tomu jen třeba přijmout nové usnesení zastupitelstva, které bude směřovat ke změně nebo zrušení usnesení již přijatého. Je nezbytné rušené nebo měněné usnesení jednoznačně identifikovat.

Postup kontroly:

- Byla identifikována všechna usnesení ZMČ a RMČ týkající se rekonstrukce objektu Orlovny, Holzova 7/938 v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2021.

- Byla kontrolována návaznost usnesení RMČ na usnesení ZMČ a plnění jednotlivých usnesení, či dílčích kroků vedoucích k naplnění těchto usnesení.

Usnesení ZMČ, kterých se kontrola týkala

VII.08/11/2600 – 10. 9. 2015

VII.16/13/2600 – 26. 5. 2016

VII.21/14/2500 – 15. 12. 2016

VII.27/16/2400 – 22. 6. 2017

VII.32/4/2400 – 19. 12. 2017

VII.32/12/2500 – 19. 12. 2017

VIII.6/2500 – 20. 12. 2018

2/6 – 29. 4. 2019

13/7 – 23. 5. 2019

VIII.20/10/2500 – 11. 2. 2021

VIII.22/17/2400 – 27. 5. 2021

Usnesení RMČ, kterých se kontrola týkala

VII.40.A/2600/1 – 10. 8. 2016

VII.46/2400/5 – 14.12. 2016

VII.48/2400/5 – 25. 1. 2017

VII.52/2400/1 – 22. 3. 2017

VII.64/2600/3 – 27. 9. 2017

VII.70/2400/1 – 6. 12. 2017

VII.87/2600/3 – 3. 10. 2018

VII.89/2600/1 – 31. 10. 2018

VIII.13/2600/8 – 5. 6. 2019

VIII.59/2000/3 – 9. 6. 2021

VIII.49/2500/3 – 20. 1. 2021

VIII.60/2400/3 – 23. 6. 2021

VIII.62/2400/2 – 18. 8. 2021

VIII.67/2600/2 – 27. 10. 2021

Výsledek kontroly:

Většina uvedených usnesení ZMČ i RMČ byla naplněna.

Usnesení ZMČ VII.32/4/2400 ze dne 19. 12. 2017 bylo splněno jen částečně. Celé znění usnesení je následující:

Zastupitelstvo MČ Brno – Líšeň pod bodem 1/32 VII.32/4/2400

Souhlasí

- s realizací projektu Komunitní centrum na Orlovně v předpokládané výši 31 850 172,- Kč včetně DPH

- s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci specifického cíle 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím nositele ITI Brno: výzvy č. 26, Infrastruktura komunitních center II, Komunitní centrum na Orlovně

- s finanční spoluúčastí 50 % z celkové spoluúčasti statutárního města Brna na projekt Komunitní centrum na Orlovně

Bere na vědomí žádost o půjčku z Fondu kofinancování projektů do výše předpokládané dotace na předfinancování projektu Komunitní centrum na Orlovně.

Schvaluje zařazení akce do plánu investičních akcí pro rok 2019.

Bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků.

V bodě schválení podání žádosti do IROP bylo usnesení naplněno (Příloha č. 1) a podaná žádost byla schválena k financování (Příloha č. 2).

V bodě realizace projektu Komunitní centrum na Orlovně, byla na základě usnesení RMČ VII.48/2400/5 a VII.52/2400/1 vybrán zpracovatel projektové dokumentace. Na základě usnesení RMČ VII.64/2600/ byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích pro rekonstruovanou budovu. Bylo zažádáno o vydání stavebního povolení k rekonstrukci objektu, které nabylo právní moci dne 14. 9. 2018 (Příloha č. 3), ale žádné další kroky k naplnění tohoto usnesení nebyly realizovány.

V bodech finanční spoluúčasti 50 % a zařazení akce do plánu investičních akcí byly provedeny všechny nezbytné úkony pro naplnění těchto usnesení. Konkrétně byly v rozpočtu MČ na rok 2018 a 2019 vyčleněny potřebné finanční prostředky na tento projekt (paragraf 3613, položka 6121: 7 respektive 14 mil. Kč). Protože bylo financování akce navázáno na rekonstrukci objektu, která nebyla realizována, nebylo usnesení ZMČ naplněno.

Vzhledem k tomu, že již uběhla lhůta pro realizaci projektu za použití získaného dotačního titulu nelze usnesení o financování akce realizovat, ale usnesení zůstává stále platné.

Žádné z následujících usnesení ZMČ jednoznačně neruší ani nemění toto konkrétní usnesení ZMČ, které tedy nebylo naplněno ve všech svých bodech. Aktuálně probíhá rekonstrukce části objektu B na základě usnesení ZMČ VIII.22/17/240 ze dne 27. 5. 2021 a části A se týká usnesení ZMČ VIII.20/10/2500, které souhlasí s poskytnutím dotace typu B na rekonstrukci části A SK Líšeň.

Obě tato usnesení jsou v rozporu s usnesením ZMČ VII.32/4/2400, konkrétně částmi týkajícími se financování rekonstrukce objektu. Obě zmíněná usnesení se týkají pouze rekonstrukce, nikoliv funkčního využití objektu Orlovny, pro které by tak mělo být platné usnesení ZMČ VII.32/4/2400, kde je využití popsáno v důvodové zprávě a jejích přílohách (Příloha č. 4).

Závěr kontroly:

Kontrolní výbor konstatuje, že některé části usnesení ZMČ VII.32/4/2400 nebyly naplněny a toto usnesení nebylo zrušeno ani změněno jiným usnesením ZMČ.

Doporučení kontrolního výboru ZMČ:

Kontrolní výbor doporučuje ZMČ, aby u usnesení, která ruší či mění již přijatá usnesení ZMČ, bylo jednoznačně identifikováno, která usnesení nebo jejich části jsou rušeny či měněny. V případě nenaplněného usnesení či jejich částí, které již nelze realizovat doporučuje kontrolní výbor ZMČ přijmout jednoznačné usnesení, kterým ZMČ vyjádří svoji vůli, jak v dané věci nově pokračovat.